АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2024 № 199-па

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Здвинском районе Новосибирской области в 2024 году

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.11.2023 года № ТВ-2356/02 «О направлении методических рекомендаций»,   приказом Министерства образования Новосибирской области от 12.02.2024 № 222 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и в целях  реализации мероприятий по созданию в 2024 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Новосибирской области» администрация Здвинского района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Здвинского района Новосибирской области центров образования естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» в Здвинском районе Новосибирской области на 2024 год (далее – План).

1.2. Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» в 2024 году (далее - Центры).

2. Назначить муниципальным координатором мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных естественно-научных и технологических навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Ожеву Ольгу Сергеевну, главного специалиста управления образования администрации Здвинского района Новосибирской области.

3. Управлению образования администрации Здвинского района Новосибирской области (Гилёва М.В.), муниципальному казенному учреждению образования Межшкольному информационно-методическому центру Здвинского района (Азаров А.С.), руководителям муниципального казенного образовательного учреждения Верх-Каргатской средней общеобразовательной школы (Черников А.Ю.), муниципального казенного образовательного учреждения Чулымской средней общеобразовательной школы (Шуряева И.В.) обеспечить выполнение Плана.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.начальника управления образования администрации Здвинского района Новосибирской области Гилёву М.В.

Глава Здвинского района

Новосибирской области                                                                        М.И.Колотов

Гилёва М.В.

21-345

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Здвинского района Новосибирской области от 17.04.2024 № 199-па |
| --- | --- |

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

в Здвинском районе Новосибирской области на 2024 годы

| № | Наименование мероприятия | Результат | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры: 1. Формирование перечня образовательных организаций 2.Согласование перечня с Министерством образования Новосибирской области 3.Определение координатора создания и функционирования Центров в муниципалитете 4. Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры в 2024 году | Постановление администрации Здвинского района Новосибирской области «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Здвинском районе Новосибирской области в 2024 году» | Декабрь 2023 – февраль 2024 |
| 2 | Согласование зонирования помещений Центра по типовому проекту дизайна | Зонирование помещений Центра по типовому проекту дизайна | февраль 2024 |
| 3 | Подготовка сметной документации | Сметная документация | январь – февраль 2024 |
| 4 | Ремонтные работы | Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Июнь – август 2024 года |
| 5 | Проведение фотомониторинга Центров | Фотомониторинг Центров по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа 2024 года |
| 6. | Начало работы Центров «Точка роста» | Размещение информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Здвинского района Новосибирской области, на сайтах общеобразовательных организаций | Не позднее 15 сентября 2024 года |
| 7. | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров | Отчет о выполнении показателей, представленный федеральному оператору | Не позднее 01.10.2024 года далее – ежеквартально в сроки, установленные Федеральным оператором |
| 8. | Повышение квалификации педагогических работников Центров, реализующих образовательные программы на базе Центра | Получение свидетельства о повышении квалификации, 100% педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательных программ в Центре, прошли курсы повышения квалификации | Не позднее 01.12.2024 года |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Здвинского района Новосибирской области от 17.04.2024 № 199-па |
| --- | --- |

Перечень общеобразовательных организаций

центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» в Здвинском районе Новосибирской области

| Год введения | Наименование школы |
| --- | --- |
| 2024 | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верх-Каргатская средняя общеобразовательная школа |
| 2024 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чулымская средняя общеобразовательная школа |