# Муниципальная программа
«Комплексного развития социальной инфраструктуры 
«Алексеевского сельсовета Здвинского района Новосибирской области 2017-2020 года и на период до 2025года»

# Паспорт муниципальной программы
"Комплексного развития социальной инфраструктуры систем  Алексеевского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2017-2020 года и на период до 2025 года»

| Наименование Программы | «Комплексного развития социальной инфраструктуры Алексеевского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2017-2020 годы и на период до 2025 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Генеральный план Алексеевского сельсовета - Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Алексеевского сельсовета Здвинского района |
| Разработчик Программы | Администрация Алексеевского сельсовета |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Алексеевского сельсовета |
| Исполнители Программы | Администрация Алексеевского сельсовета , ресурсоснабжающие организации |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния. Задачи: - развитие социальной инфраструктуры Алексеевского сельсовета путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения; - повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием, - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет ремонта спортивных сооружений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются: - создание условий для занятий спортом; - функционирование систем и объектов социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства; |
| Ожидаемый конечный результат Программы | сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами; эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего и в т.ч. по бюджетам |
| Сроки реализации Программы | 1 этап: 2017-2020 годы; 2 этап до 2025 года |
| Контроль над исполнением Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляется: - Администрацией муниципального образования Алексеевского сельсовета Здвинского района |

# 1. Основания для разработки программы

Основаниями для разработки программы являются:

- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

- Генеральный план  Алексеевского сельсовета ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

# 2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса
сельского поселения

Целью разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Алексеевского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  является обеспечение развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Алексеевского сельсовета Здвинского района Новосибирской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития социальной инфраструктуры  Алексеевского сельсовета  являются:

- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями.

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2 этапа.

1 этап: 2017-2020 годы;

2 этап: до 2025   года.

# 4. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы.

Управление и контроль над реализацией Программы осуществляет координатор – администрация муниципального образования Алексеевского сельсовета

Администрация Алексеевского сельсовета  контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информацию о ходе и результатах целевой Программы.

Реализацию Программы осуществляют исполнители –

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

# 5. Оценка ожидаемой эффективности

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития социальной инфраструктуры Алексеевского сельсовета  на 2017 – 2020г. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за счет:

- Технологические результаты:

- обеспечение новых мест в дошкольном учреждении ;

- строительство  ФАП с.Алексеевка;

- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных площадок ;

- ремонт  учреждений культуры;

- внедрение энергосберегающих технологий;

2. Социальные результаты:

- повышение надежности функционирования  систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;

- повышение благосостояния населения;

- снижение социальной напряженности.

3. Экономические результаты:

-повышение инвестиционной привлекательности организаций .

# 6. Объекты образования

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются общеобразовательная школа и группа дошкольного воспитания. Общеобразовательные учреждения:

Сеть общеобразовательных учреждений поселения представлена одним дневным общеобразовательным учреждением, предоставляющим две ступени общего образования (начальное и основное). МКОУ «Алексеевская СОШ» введена в действие с 1987года,  в здании частично проводился ремонт (заменена крыша над спортзалом, отремонтирован спортзал), но есть необходимость в дальнейшем ремонте школы.

В данное время обучаются 53 ученика. Материально-техническая база в удовлетворительном состоянии.

Учреждения дошкольного образования:

На территории Алексеевского сельсовета работает группа дошкольного образования МКОУ «Алексеевская  СОШ», которую посещает 15 детей. Ремонт здания, где располагается группа дошкольного образования, проводился в 2013 году.

7. Объекты здравоохранения

Медицинские услуги населению Алексеевского сельсовета  оказывают в фельдшерско-акушерских пунктах, которые имеются в каждом населенном пункте с. Алексеевка, д. Новогребенщиково, д. Малышево, п. Петропавловский.

Из-за недостаточного финансирования оснащение ФАПов медицинским оборудованием на низком уровне, оборудование морально и физически устарело.  В 2017 году планируется построить модульный ФАП с. Алексеевка.

# 8. Объекты физической культуры и массового спорта.

# Цель программы физической культуры и спорта является создание условий путем популяризации спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Муниципальное образование Алексеевский сельсовет  в селе Алексеевка имеется стадион на территории МКОУ «Алексеевская СОШ», который не оборудован спортивным инвентарем. Материально-техническая база практически отсутствует..

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском  сельсовете

на 2017- 2020 г. до 2025года»

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г.-2020г. | до 2025г. | Итого |  |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | 60.0 | 100.0 | 160.0 | Администрация Алексеевского сельсовета |
| 2 | Проведение спортивных соревнований в поселении. | 50.0 | 50.0 | 100.0 | Администрация Алексеевского сельсовета |
| 3 | Организация и проведение по месту жительства мероприятий, способствующих развитию физической культуры и спорта | 50.0 | 50.0 | 100.0 | Администрация Алексеевского сельсовета |
| 4 | Выездные спортивные мероприятия в район, , другие поселения. | 50.0 | 65.0 | 115 | Администрация Алексеевского сельсовета |
|  | ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: | 210.0 | 265.0 | 475.0 |  |

# 9. Объекты культуры

На территории муниципального образования имеются учреждения культуры: МКУК «Алексеевский СДК», 2 сельских клуба в д. Малышево, п. Петропавловский.

За прошедшие годы качественно улучшена материально-техническая база учреждений культуры: приобретено музыкальное оборудование, оргтехника, сценические костюмы. Оснащен зрительный зал креслами, обновлена одежда сцены. Построен СДК в 1983году, площадь здания 968,8 кв.м.

# 10. Мероприятия программы и показатели.

# 10.1. Объекты образования

Для повышения надежности работы учреждения образования  мероприятия:

1)  ремонт объекта образования сельского поселения;

2) оснащение необходимым оборудованием объекта образования, отвечающим современным требованиям;

3) перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

Будут достигнуты следующие  показатели:

1) доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

10.2. Объекты здравоохранения

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами здравоохранения нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1)  строительство модульного ФАПа в с.Алексеевка

2) оснащение необходимым оборудованием объектов здравоохранения, отвечающим современным требованиям;

3) обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

4) перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

5) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Будут достигнуты следующие показатели:

1) доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

10.3. Объекты физической культуры и массового спорта

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) капитальный ремонт объектов физической культуры и массового спорта сельского поселения;

2) оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры и массового спорта, отвечающим современным требованиям;

3) обеспечение  безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

4) совершенствование условий для развития спорта.

Будут достигнуты следующие показатели:

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

10.4. Объекты культуры.

Для повышения надежности работы и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) разработка, утверждение проектно-сметной документации для ремонта  объектов культуры;

2) капитальный ремонт объектов культуры;

3) оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям;

4) обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

5) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;

6) перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.

Будут достигнуты следующие показатели:

1) доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

# 11. Планируемые расходы и источники финансирования программы

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов на очередной финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.

# 12. Определение эффекта от реализации мероприятий
по развитию социальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество жизни сельского поселения, обеспечит новые места в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры.

Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры позволит:

- создание условий для занятий спортом;

- сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях;

-повышение благосостояния населения

-снижение социальной напряженности

- обеспечение новых мест в объектах социальной инфраструктуры

-обеспечение комфортное и безопасное условие для проживания людей