**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.08.2022 № 306-па

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, в соответствии со статьями 19 и 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области», администрация Здвинского района Новосибирской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по координации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Здвинского района

Новосибирской области М.И. Колотов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Здвинского района  Новосибирской области  от 02.08.2022 № 306-па |

СОСТАВ

рабочей группы по координации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Егорова Ольга Петровна | - заместитель главы администрации Здвинского района Новосибирской области по социальным вопросам, председатель рабочей группы; |
| 2 | Жучков Алексей Петрович | - заместитель главы администрации - начальник управления архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Здвинского района Новосибирской области; |
| 3 | Шпека Борис Николаевич | - заместитель главы администрации – начальник управления экономического развития, труда, промышленности, торговли и транспорта администрации Здвинского района Новосибирской области; |
| 4 | Рагулин Андрей Сергеевич | - управляющий делами администрации Здвинского района Новосибирской области; |
| 5 | Абаимова Елена Владимировна | - начальник отдела организации социального обслуживания Здвинского района Новосибирской области; |
| 6 | Соловей Дмитрий Борисович | - председатель ТИК Здвинского района Новосибирской области (по согласованию); |
| 7 | Коледа Александр Иванович | - заместитель начальника отделения полиции «Здвинское» (по согласованию); |
| 8 | Ядрина Марина Александровна | - руководитель направления ПАО «Ростелеком» сервисный центр г. Купино (по согласованию); |
| 9 | Вдовина Валентина Витальевна | - начальник отдела культуры администрации Здвинского района Новосибирской области; |
| 10 | Кузьмин Алексей Владимирович | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и Здвинскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Новосибирской области (по согласованию). |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Здвинского района  Новосибирской области  от 02.08.2022 № 306-па |

**ПЛАН**

**организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 1. Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования, сейфов для хранения избирательной документации, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о выборах | август – сентябрь  2022 года | главы сельсоветов (по согласованию) |
| 2. При проведении голосования вне помещения для голосования и в населенных пунктах, в которых отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, предоставление участковым избирательным комиссиям транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту проведения голосования наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования | 9–11 сентября  2022 года |
| 3. Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее 10 августа 2022 года |
| 4. Обеспечение оборудованием зданий, в которых размещаются помещения для голосования, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовывать их избирательные права | сентябрь 2022 года |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 3 августа  2022 года | управление делами администрации Здвинского района (Рагулин А.С.) |
| 4 | Обеспечение участковых избирательных комиссий не позднее чем за 20 дней до дня голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | не позднее 19 августа  2022 года | главы сельсоветов (по согласованию) |
| 5 | Представление в избирательные комиссии сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей | в период избирательной кампании – еженедельно по средам;  с 30 августа по 8 сентября 2022 года – ежедневно | управление делами администрации Здвинского района (Фомичева В.В.) |
| 6 | Представление в избирательные комиссии сведений об изменениях в сведениях об избирателях в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.03.2006 № 110 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории Новосибирской области» | в период избирательной кампании – еженедельно по средам;  с 30 августа по 8 сентября 2022 года – ежедневно | управление делами администрации Здвинского района (Рагулин А.С.);  миграционный пункт отделения полиции «Здвинское» (Нехаенко К.В.);  военный комиссариат города Барабинск, Барабинского и  Здвинского районов Новосибирской области (Груздь А.А.) |
| 7 | Обеспечение предоставления редакциями государственных периодических печатных изданий Новосибирской области печатных площадей избирательным комиссиям для информирования избирателей, опубликования решений избирательных комиссий, данных об итогах голосования и результатах выборов | август – сентябрь  2022 года | структурное подразделение ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» (Жидкова О.Я.) |
| 8 | Согласование мест размещения информационных материалов на объектах наружной рекламы в рамках обязательств о безвозмездном размещении социальной рекламы | август 2022 года | управление архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Здвинского района (Жучков А.П.) |
| 9 | Размещение информационных материалов в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях Здвинского района Новосибирской области | август – сентябрь  2022 года | управление делами администрации Здвинского района (Рагулин А.С.) |
| 10 | Проведение сверки списков маломобильных граждан по линии социальных служб в целях оказания им содействия в реализации избирательного права | август – сентябрь  2022 года | отдел организации социального обслуживания Здвинского района (Абаимова Е.В.) |
| 11 | Обеспечение бесперебойного тепло-водо и энергоснабжения помещений для голосования избирательных участков и избирательных комиссий Новосибирской области | сентябрь 2022 года | управление архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Здвинского района (Жучков А.П.) |
| 12 | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», в том числе резервным автономным энергоснабжением зданий, в которых размещены комплексы средств автоматизации избирательных комиссий Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | 8–12 сентября  2022 года | управление архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Здвинского района (Жучков А.П.) |
| 13 | Обеспечение взаимодействия с общественными организациями инвалидов, руководителями специальных домов для одиноких престарелых и инвалидов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, организаций социального обслуживания по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов | август – сентябрь  2022 года | отдел организации социального обслуживания Здвинского района (Абаимова Е.В.) |
| 14 | Определить наличия резервные пункты для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случае невозможности работы помещений для голосования | август 2022 года | управление делами администрации Здвинского района (Рагулин А.С.);  главы сельсоветов (по согласованию) |
| 15 | Предоставление зарегистрированным кандидатам (их доверенным лицам) помещений для проведения встреч с избирателями | август – сентябрь  2022 года | главы сельсоветов(по согласованию) |
| 16 | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности на избирательных участках, в том числе организация круглосуточной охраны помещений с момента передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии и до подведения итогов голосования | 8–11 сентября  2022 года | ОП «Здвинское» (Иноземцев А.В.) (по согласованию) |
| 17 | Создание комиссии по обследованию помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | до 1 сентября  2022 года | управление делами администрации Здвинского района по согласованию с ТИК Здвинского района |
| 18 | Проведение проверки готовности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | с 5 по 7 сентября  2022 года | управление делами администрации Здвинского района по согласованию с ТИК Здвинского района |
| 19 | Обеспечение мер пожарной безопасности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования |  | главы сельсоветов (по согласованию), руководители организаций, в помещении которых располагаются участковые избирательные комиссии |
| 20 | Оснащение помещений территориальных избирательных комиссий, помещений для голосования средствами видеорегистрации (видеофиксации), а также хранение соответствующих видеозаписей в порядке, установленном избирательной комиссией Новосибирской области | не позднее 7 сентября 2022 года | главы сельсоветов (по согласованию), управление делами администрации Здвинского района по согласованию с ТИК Здвинского района |
| 21 | Обеспечение телефонной связью помещений, в которых расположены участковые избирательные комиссии, и помещений для голосования | август – сентябрь  2022 года | главы сельсоветов (по согласованию) |